## Slide 1: Odpadové hospodářství obcí v Olomouckém kraji. Nechte to na nás.
Lukáš Václavík MSc.

## Slide 2: Co dělá Servisní společnost pro zajištění ekonomického zpracování odpadů svých akcionářů
Stavíme klíčovou infrastrukturu pro plnění odpadových cílů
  Linka v Olomouci (2027)
  Překladiště (2027)
Soutěžíme svoz odpadů pro skupiny obcí
Koordinujeme odpadové investiční projekty i soukromých subjektů v Olomouckém kraji
Vyhledáváme možnosti financování odpadových projektů

## Slide 3: Harmonogram výstavby projektu Odpadového centra Olomouc
2024
2025
2026
Prováděcí dokumentace
VŘ na stav. firmu
Základová deska OC
Výstavba přístřešků
Demolice
Hala
Příprava provozního řádu
Schvalování provozního řádu
Soutěž úvěr
2027
Instalace technologie
Pilotní provoz linky
Oficiální spuštění
Deska sklad
Demolice překládací stanice
Sklad
Projektování technologie
Nová dokumentace
Stará dokumentace
Prováděcí dokumentace
VŘ na stav. firmu
Základová deska OC
Hala
Sítě
Podpis smlouvy technologie
Podpis smlouvy stavba
Smlouva úvěr
Komunikace
Smlouvy nad 100 mil. Kč schvaluje VH

## Slide 4: Harmonogram výstavby projektu Odpadového centra Olomouc
2024
2025
2026
Řízení společnosti
Ředitel společnosti = člen představenstva
Přechod na německý model
VŘ obchodní zástupce
VŘ Finance = člen představenstva
Technický pracovník = člen představenstva
VŘ Asistentka
2027
Překládací stanice
Studie proveditelnosti
Projekční práce
Realizace
Svoz odpadu a komplexní služba
Příprava VŘ pro obce
Soutěžení svozu obcí
VŘ Energetik
IT Pracvoník automatizace

## Slide 5: Ekonomika dopravy odpadů
Připravuje se ve spolupráci se svozovými společnostmi akcionářů
Slide bude doplněn

## Slide 6: Logistické řešení pro jednotlivé lokality
Připravuje se ve spolupráci se svozovými společnostmi akcionářů
Slide bude doplněn

## Slide 7: Výběrové řízení na technologii
Slide bude doplněn
Nyní probíhá 2. kolo jednání s dodavateli technologie

## Slide 8: Výběrové řízení stavba
Na základě připravované PD by měla být v listopadu 2025 vypsána soutěž na generálního dodavatele stavby.
Slide bude doplněn

## Slide 9: Co potřebujeme, aby systém fungoval?
338 Kč
2024
Roky:
Příspěvek na občana
150 Kč
2023
2025
2026
2027
338 Kč
225 Kč
225 Kč
2028
224 Kč
2029
Energetická zařízení (Veolia)
Kompostárny, bioplynové stanice,…….
Předtřiďovací linky
Šumperk, Přerov, Medlov
Doplňující infrastruktura:
objemný odpad
bioodpad
gastroodpad
textil
pyrolýza (výměty)
…

## Slide 10: Společně vytváříme budoucnost odpadového hospodářství.
Sledujte pokračování projektu Odpady Olomouckého kraje na našem Facebooku
Lukáš Václavík MSc.
projektový manažer
lukas.vaclavik@tsmo.cz
+420 606 721 191
Mgr. Vítězslav Zdeněk
příjímání nových členů
v.zdenek@olkraj.cz
+420 734 656 866